关于人保财险广东省茂名市分公司本部大楼消防改造采购项目供应商征集公告

- 公告说明

我公司人保财险广东省茂名市分公司本部大楼消防改造采购项目，征集优秀供应商，征集时间自2024年11月20日00:00截至2024年11月23日00:00，欢迎参与。

- 项目需求

选定1家供应商提供周期为20天的消防改造工程服务，合同签署主体为茂名市分公司，相关要求具体如下：

（一）施工范围

1、大楼消防报警系统局部安装及设备线路等故障修复。

2、大楼局部消防栓及气压罐，阀门等的更换与修复。

3、大楼南面消防栓管道部分更换及维修。

4、大楼西面消防地下预埋破裂管道更换。

5、项目中产生的旧件废件，除固定资产外，乙方负责清理。

（二）工期及关键施工节点计划要求

本次茂名市分公司本部大楼消防改造项目工期预计需要20天（无连续降雨天气）。

（三）竞争性磋商控制价格  18  万元。

（四）合同价款形式和付款安排

甲方分三次向乙方付款，每次付款前乙方须向甲方出具付款通知书，并出具合法有效的增值税专用发票:

（1）本合同生效后，在甲方收到乙方的付款通知及增值税专用发票后10个工作日内，甲方支付乙方合同服务费用总额的25%；

（2）项目各阶段全部实施完毕后，甲方对项目整体服务水平和服务质量进行验收，在收到专业的第三方检测公司出具的结果为符合使用要求的项目检测报告后，且收到乙方的付款通知及增值税专用发票后10个工作日内，甲方支付乙方合同服务费用总额的72%；

（3）质量保证金支付：双方将合同服务费用总额的3%作为质量保证金，在服务验收合格且年保修期限届满后，甲方在收到乙方相应金额的增值税专用发票后10个工作日内付清。

（五）工程量清单和投标报价要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防报警部分 |  |  |  |  |  |
| 一 | 10F |  |  |  |  |
| 1 | KBG20镀锌线管/金属软管 | 线路敷设专用管 | 米 | 60 |  |
| 2 | KBG20镀锌直通 |  | 个 | 10 |  |
| 3 | KBG20镀锌杯梳 |  | 个 | 20 |  |
| 4 | 75*40底合 |  | 个 | 8 |  |
| 5 | 20管钉 |  | 支 | 60 |  |
| 6 | 螺丝，黄蜡管，胶布等辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | ZR2*1.5双绞线 | 信号总线 | 米 | 100 |  |
| 8 | ZR2*1.5双绞线 | 广播总线 | 米 | 100 |  |
| 9 | ZR1.5平方多支线 | 警铃线 | 米 | 100 |  |
| 10 | 点型感烟探测器 |  | 个 | 10 |  |
| 11 | 警铃/声光 |  | 个 | 2 | 明装敷设 |
| 12 | 手动报警按钮 |  | 个 | 2 | 明装敷设 |
| 13 | 消防广播喇叭 |  | 个 | 3 | 明装敷设 |
| 14 | 消防栓按钮 |  | 个 | 2 | 明装敷设 |
| 15 | 安装人工 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 2F |  |  |  |  |
| 1 | KBG20镀锌线管/金属软管 | 线路敷设专用管 | 米 | 126 |  |
| 2 | KBG20镀锌直通 |  | 个 | 42 |  |
| 3 | KBG20镀锌杯梳 |  | 个 | 84 |  |
| 4 | 75*40底合 |  | 个 | 30 |  |
| 5 | 20管钉 |  | 支 | 30 |  |
| 6 | 螺丝，黄蜡管，胶布等辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | ZR2*1.5双绞线 | 信号总线 | 米 | 150 |  |
| 8 | ZR2*1.5双绞线 | 广播总线 | 米 | 100 |  |
| 9 | ZR1.5平方多支线 | 警铃线 | 米 | 100 |  |
| 10 | 点型感烟探测器 |  | 个 | 11 |  |
| 11 | 警铃 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 手动报警按钮 |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 消防广播喇叭 |  | 个 | 2 |  |
| 14 | 消防栓按钮 |  | 个 | 1 |  |
| 15 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 三 | 1f |  |  |  |  |
| 1 | 主机电源 |  | 个 | 2 |  |
| 2 | 设备终端 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 设备调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 回路线路故障排查 |  | 项 | 1 | 1回路 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他措施 |  |  |  |  |
| 1 | 天花开孔（维修口） | 40*40预计 | 个 | 15 | 按需开孔 |
| 2 | 其他措施 |  | 项 | 1 |  |
| 消防水部分 |  |  |  |  |  |
| 一 | 消防泵房 |  |  |  |  |
| 1 | DN100法兰闸阀 |  | 个 | 6 |  |
| 2 | 拆除，安装人工费 |  | 个 | 6 |  |
| 3 | DN50法兰闸阀 |  | 个 | 4 |  |
| 4 | 拆除，安装人工费 |  | 个 | 4 |  |
| 5 | 电节点压力开关 |  | 个 | 4 |  |
| 6 | 拆除，安装人工费 |  | 个 | 4 |  |
| 7 | DN100法兰消声止回阀 |  | 个 | 6 |  |
| 8 | 拆除，安装人工费 |  | 个 | 6 |  |
| 9 | DN50法兰消声止回阀 |  | 个 | 6 |  |
| 10 | 拆除，安装人工费 |  | 个 | 6 |  |
| 11 | 气压罐 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 拆除，安装人工费 |  | 个 | 2 |  |
| 13 | 水位显示计 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 消防水泵维修 |  | 台 | 4 |  |
| 二 | 1F及南面立管 |  |  |  |  |
| 1 | DN100水泵接合器 |  | 个 | 3 |  |
| 2 | 拆除安装人工费 |  | 个 | 3 |  |
| 3 | DN65消防栓阀门 |  | 个 | 12 | 13.12.11.10.9.8.7.6.5楼更换 |
| 4 | 拆除安装人工费 |  | 个 | 12 |  |
| 5 | DN100镀锌钢管 |  | 米 | 97 | 明装敷设含损耗 |
| 6 | DN100闸阀 |  | 个 | 4 | 明装敷设 |
| 7 | DN100弯头 |  | 个 | 35 | 明装敷设 |
| 8 | DN100卡窟 |  | 个 | 95 | 明装敷设 |
| 9 | DN100三通 |  | 个 | 2 | 明装敷设 |
| 10 | 5*5角铁 |  | 条 | 6 | 明装敷设 |
| 11 | DN65镀锌钢管 |  | 米 | 32 | 明装敷设 |
| 12 | 水性大红油漆 |  | KG | 25 |  |
| 13 | DN100/65机三通 |  | 个 | 9 | 明装敷设 |
| 14 | 95*65消防栓箱 |  | 个 | 11 | 明装敷设 |
| 15 | 20米卷盘 |  | 套 | 2 | 明装敷设 |
| 16 | 南面出口地面步梯人工开凿 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 回填 |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 地板，步梯修复 |  | 项 | 1 | 含材料人工，恢复可能有色差 |
| 19 | 地面人工开凿 |  | 项 | 1 |  |
| 20 | 人工混凝土开凿与修复 |  | 项 | 1 |  |
| 21 | 北面出口人工地面开凿 |  | 项 | 1 |  |
| 22 | 回填，地板修复 |  | 项 | 1 | 原600*600地砖，恢复可能有色差 |
| 23 | DN65消防栓头 |  | 个 | 11 | 明装敷设 |
| 24 | 人工混凝土开凿与修复 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 管道安装人工 |  | 项 | 1 |  |
| 26 | 其它措施 |  | 项 | 1 |  |
| 27 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |

编制依据：

1、 按《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2

013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等 。

2、2018年广东省建筑、安装工程的综合定额等有关计价文件规定。 3、广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知（粤建市函[2016]1113号）。

4、广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知（粤建市函[2018]898号）。

5、2017年12月28日茂名市住房和城乡建设局颁布《关于限期禁止施工现场搅拌砂浆的通知》。

6、2024年8月份《茂名工程造价信息》。主材价格在信息价没有的参照湛江市、云浮市、佛山市、珠海市等省内城市信息价，信息价没有按市场价格计取。

（六）工程技术标准和要求

本次项目工程需符合以下技术标准：

- 国家标准《建筑防火通用规范》；

- 国家标准《消防设施通用规范》（GB 55036-2023）；

- 国家标准《消防设施通用规范》（GB 55036-2023）；

- 这些规范和标准为消防改造工程提供了详细的技术要求和操作指导，确保工程的消防安全性和合规性。在进行消防改造工程时，应严格遵守上述规范和标准，确保工程质量和安全性。

（七）主要材料及设备清单

| 序号 | 材料名称 | 序号 | 材料名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KBG20镀锌线管/金属软管 | 20 | DN100法兰消声止回阀 |
| 2 | KBG20镀锌直通 | 21 | DN50法兰消声止回阀 |
| 3 | KBG20镀锌杯梳 | 22 | 气压罐 |
| 4 | 75*40底合 | 23 | 水位显示计 |
| 5 | 20管钉 | 24 | 消防水泵维修 |
| 6 | 螺丝，黄蜡管，胶布等辅材 | 25 | DN100水泵接合器 |
| 7 | ZR2*1.5双绞线 | 26 | DN65消防栓阀门 |
| 8 | ZR1.5平方多支线 | 27 | DN100镀锌钢管 |
| 9 | 点型感烟探测器 | 28 | DN100闸阀 |
| 10 | 警铃/声光 | 29 | DN100弯头 |
| 11 | 手动报警按钮 | 30 | DN100卡窟 |
| 12 | 消防广播喇叭 | 31 | DN100三通 |
| 13 | 消防栓按钮 | 32 | 5*5角铁 |
| 14 | 警铃 | 33 | DN65镀锌钢管 |
| 15 | 主机电源 | 34 | 水性大红油漆 |
| 16 | 设备终端 | 35 | DN100/65机三通 |
| 17 | DN100法兰闸阀 | 36 | 95*65消防栓箱 |
| 18 | DN50法兰闸阀 | 37 | 20米卷盘 |
| 19 | 电节点压力开关 | 38 | DN65消防栓头 |

- 供应商资质要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）经营状况良好，且近三年内无重大违法违规记录；

（六）未被列入公司供应商黑名单或已不在禁入期内。

（七）自觉遵守公司关于供应商管理的相关制度规定，诚实、守信、无欺诈行为。

（八）需具有消防设施工程专业资质。

- 供应商报名材料

1.企业营业执照；

2.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。提供查询截图；

3.企业简介；

4.供应商资质要求中涉及的佐证材料复印件加盖公章;

5.投标联系人姓名、邮箱、联系电话。

- 采购人信息

采购人：中国人民财产保险股份有限公司茂名市分公司

地 址：茂名市高凉中路22号

邮政编码：525000

项目报名联系人：朱盈盈

电 话：13929700281

邮 箱：zhuyingying01@guangd.picc.com.cn

特此公告。

中国人民财产保险股份有限公司

茂名市分公司

2024年11月19日