工程合同书

甲方：人保投资控股有限公司

社会统一信用代码：91110000710934959F
注册地址：北京市西城区西长安街88号7层东区

乙方：

社会统一信用代码：

注册地址：
经甲乙双方友好协商，由乙方承包西乡银田工业区37号厂房零星维修项目工程。为明确工程内容及双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方协商一致约定如下：

第一条    工程地点和承包范围

1.工程地点：深圳市宝安区西乡街道银田工业区37号厂房
2.工程名称：西乡银田工业区37号厂房零星维修
3.承包范围：详见本合同附件1列出的项目及内容。

第二条    工程造价及承包方式

1.工程造价：人民币     元（含税），大写    。
2.承包方式：本次维修工程为固定总价。在甲方委托的工程量没有实质变更的情况下，本合同约定的价格包含乙方的货物、施工、人员、用料、设备、安全配套及保障等全部费用。甲方除支付本合同约定的工程价款之外，无须再支付任何其他费用。乙方不得以任何理由，包括但不限于报价计算错误、对现场条件或工作量估算不足、法律政策变化或市场价格波动等，向甲方主张增加合同价款或获取任何形式的费用补偿。
第三条    工程工期

1. 本工程总工期为25个日历日（此处仅计算实际施工天数，不包含法定节假日）。工期自乙方取得本工程属地政府部门办理工程施工许可之日起算，至工程竣工之日止。具体开工日期以工程施工许可办结文件载明的日期为准。
2. 因乙方原因造成工期延误的，本合同约定的工期不顺延。非因乙方原因（不包括法定节假日）造成工期延误的，乙方应在工期延误事由发生之日起5日内，向甲方发送书面工期顺延申请报告，经甲方书面同意后，工期相应顺延。乙方未在约定期限内向甲方提交工期顺延申请报告的，视为工期不顺延。
3. 法定节假日指：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节，以及国家规定的其他节假日，具体放假安排以国务院发布的官方通知为准。上述节假日期间不计入本工程总工期。
第四条   工程质量及竣工验收

1.乙方根据工程进度及本合同约定，在维修工程完工后，向甲方发送竣工通知。

2.甲方在收到竣工通知之日起 5 个工作日内组织工程验收，甲方依据本合同约定的标准及国家发布的有关质量验收标准等进行验收，验收结果以双方签字确认的《验收单》为准。
3.乙方应确保需按照国家有关施工及验收规范、技术标准，对本项目进行维修，保证本工程符合国家发布的有关质量验收标准、工程质量等级为合格或以上。如乙方在施工过程中出现工程质量不符合本合同或相关法律法规要求或出现质量事故的，甲方有权解除本合同，或要求乙方返工，因返工产生的费用由乙方全部承担。
4. 维修工程保修期为竣工验收之日起一年内，在保修期限内发生的属于本工程质量问题，乙方履行保修义务，费用由乙方承担，并对因质量问题造成甲方的损失承担赔偿责任。除因不可抗力（定义见本合同第十三条）或甲方在保修期内对工程主体进行有明确记录的、影响原防水结构的改造所直接导致的漏水外，凡在保修期内出现的任何形式的渗水、漏水现象，均推定为乙方的工程质量问题。乙方若主张漏水非其施工质量所致，应承担完全的举证责任。即使乙方能够证明，渗漏水的发生与甲方在保修期内对工程主体进行的改造行为存在关联，只要无法排除乙方自身施工质量缺陷是导致渗漏水的共同原因之一，乙方仍应承担全部保修责任。乙方为此所支出的全部检测、鉴定及修复费用，由乙方自行承担。甲方有权从应付乙方的任何款项（包括但不限于质量保证金）中直接扣除相关的维修及损失赔偿费用。
第五条    甲方权利义务

1.指派专人配合施工及工程监督工作。

2.接到乙方竣工通知5个工作日内组织工程验收。

3.乙方出现如下情况的，甲方有权下达停工整改通知，并有权单方解除合同：
（1）不服从甲方的协调、管理的；

（2）出现严重的质量、安全问题的；

（3）不履行合同或违反合同约定的。

第六条    乙方权利义务

1.施工前负责前往工程属地政府部门办理工程施工许可相关手续。

2.严格按照本合同附件1列明的项目进行施工。

3.保证按施工计划施工，确保工期。

4.按施工安全规范进行施工，确保施工安全。施工中发生的一切安全事故及赔偿责任（甲方人员自身责任除外），均由乙方承担。

5.工程未竣工验收之前，所有工程设备、材料由乙方负责保管；乙方保管期间发生损坏、丢失，均由乙方负责。

6.做好施工组织管理，保持现场的清洁。

7.乙方须自行完成本工程项目，不得再次进行分包或转包。乙方需保证具有实施本合同项下维修工程所需要的资质，并将资质证明交予甲方进行核验。
8. 由于乙方施工造成甲方或甲方承租人物品损坏，乙方应给予修复或赔偿。

9.乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

10.乙方对工程施工质量承担全部责任。
11. 乙方应对在合同履行过程中知悉的与甲方或甲方承租人有关的商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经甲方或甲方承租人书面同意不得向第三方披露。
第七条   工程款付款方式

1. 本工程保留合同总价的5%作为质量保证金，在工程竣工验收合格并收到乙方正规发票后的15个工作日内，甲方向乙方支付工程款项的95%；剩余的5%（无息）在验收合格日后1年，并收到乙方正规发票后的15个工作日内支付。工程款支付到乙方如下账户：
户  名：

开户行：

账  号：

2.任何条件的变化均不作工程价款调整。

3.工程竣工验收不合格，甲方无须支付工程款，且可以根据实际情况确定由乙方返工或通知乙方解除本合同。因验收不合格给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。

第八条  违约责任

1. 因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按工程总价款的0.3%向甲方支付违约金。工期延误超过15天的，甲方有权单方解除本合同。本条项下的违约金总额累计不超过工程总价款的20%。
2.因乙方原因导致本合同提前解除的，乙方应按工程总价款的30%向甲方支付违约金。

3.任何一方因违反本合同约定，给对方造成损失的，应当予以赔偿。赔偿范围包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保全责任保险费、执行费、拍卖费等权益维护费用。

第九条  通讯联络

甲方联系人：胡玉君

电话：13923718934
通讯地址：深圳市罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦B716、717
乙方联系人： 
电话：

通讯地址：
甲乙双方的电话、电报、传真、信息、当面送交以及邮件等，均以本条所列明的联系人和联系方式送达，如有变更须及时书面通知对方，否则另一方不予认可。由此产生的责任，均由未通知方承担。

第十条 合同的补充和变更

甲乙双方可就未尽事宜达成补充协议，也可经协商变更合同的内容，达成补充协议和变更合同内容须双方书面同意。

第十一条 合同的解除

1.双方可通过协商解除本合同。

2.发生法律规定的解约事由或本合同约定解约情形的，双方可以解除合同。

第十二条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，双方均有权向深圳市罗湖区有管辖权的人民法院起诉。
第十三条  不可抗力

1.定义与范围：不可抗力是指本合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。其范围包括但不限于：

（1）自然灾害：如地震、台风、洪水、冰雹、火灾（非乙方过失引起）、重大疫情等；

（2）战争、武装冲突、入侵、恐怖活动、罢工、暴乱等社会异常事件；

（3）政府行为：如法律、法规、政策调整或变更，征收、征用，根据政府命令采取的封锁、禁运、强制隔离等行政或司法措施；

（4）其他双方认可的人力不可抗拒的事件。
2.通知与证明：任何一方因不可抗力导致无法履行或延迟履行本合同的，应在不可抗力事件发生之日起7日内，以书面形式通知对方，并提供有权机关出具的不可抗力事件发生及持续期间的证明文件。如因客观原因无法及时提供证明的，应在事后及时补交。
3.后果与责任：发生不可抗力事件时，双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行或解除合同。

(1) 若不可抗力事件影响期间，乙方无法正常施工，工期应相应顺延，顺延天数与不可抗力事件实际影响的天数一致（已剔除法定节假日）。

(2) 因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方均有权解除合同，互不承担违约责任。

(3) 因不可抗力导致乙方成本增加或产生损失，甲方无需承担任何赔偿或补偿责任。因不可抗力导致甲方遭受损失的，乙方也无需承担赔偿责任。

(4) 在不可抗力事件发生后，未采取合理措施防止损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

第十四条  其他

本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，双方法定代表人或其代理人签名，并加盖公章后生效。合同的附件具有同等法律效力。
附件：1. 《工程清单》

      2. 《廉洁协议书》

      3. 《施工安全协议》
（以下为签章页）

甲方：人保投资控股有限公司

（签章）： 

乙方： 

（签章）： 

签订日期：     年    月    日 
附件1：《工程清单》
	序号
	项目
	材质及规格
	单位
	数量

	一、消防门、雨罩及挡鼠板安装

	1
	一楼西侧双开消防门
	304不锈钢甲级防火门(高2095*宽1485)    
	㎡
	3.20 

	2
	一楼西侧防火门头挡雨罩
	304不锈钢雨罩 (长2000*550mm)
	套
	1.00 

	3
	天台电梯机房消防门
	304不锈钢甲级防火门(高2000*宽940 左开)     
	㎡
	1.95 

	4
	天台电梯机房门头挡雨罩
	304不锈钢雨罩(1500*550)
	套
	1.00 

	5
	天台电梯机房加装挡鼠板
	双面304不锈钢挡鼠板(长940*高400mm)
	套
	1.00 

	6
	东侧天台楼梯门头挡雨罩
	304不锈钢雨罩(1500*550)
	套
	1.00 

	7
	西侧天台消防门
	304不锈钢甲级防火门(1990*950 右开)
	㎡
	1.90 

	8
	西侧天台消防门头挡雨罩
	304不锈钢门头挡雨罩 (1500*550）
	套
	1.00 

	9
	原有防火门切割拆卸
	切割拆卸（1套双门、2套单门）  
	套
	3.00 

	10
	门洞加固
	3套不锈钢防火门安装材料
	项
	1.00 

	11
	防火门安装
	门框水平调整、门框腔砂浆灌注、墙面砂浆修补
	套
	3.00 

	二、风机房修补

	1
	1号风机房破损修补与防水
	底部老鼠洞及结构破损泥工修补；
顶部及四周做“三涂一布”防水施工
规格：2650*1200*1450
	㎡
	14.50 

	2
	1号、2号风机房不锈钢门
	304不锈钢门(1000*600 左开)
配套门锁、闭门器等辅材
	套
	2.00 

	3
	1号、2号风机房不锈钢挡雨门头
	304不锈钢（1300*550）
	套
	2.00 

	4
	2号风机房骨架焊接加盖镀锌瓦楞板盖顶
	角铁骨架支撑焊接，铺设0.8mm厚镀锌瓦楞板盖顶，成品规格2800*1600
	㎡
	4.50 

	5
	2号风机房墙体植筋加固及墙体砌筑修补
	打孔植入墙体加固钢筋，残缺墙体砖块砌筑,外墙水泥砂浆去批档加固抹平
	项
	1.00 

	6
	2号风机风管防锈
	风机内部管道打磨刷环氧/富锌防锈漆
	项
	1.00 

	7
	风机电路线管更换
	风机落地生锈线管更换为加厚耐腐蚀PVC管
	米
	15.00 

	三、天台高空排水管安装与漏水修补

	1
	天台女儿墙穿墙开孔
	天台新装排水管专业机械开孔 Φ115mm 水钻打孔
	个
	1.00 

	2
	排水管下水器安装及防水处理
	新装排水管下水器
	个
	1.00 

	3
	高空外墙及地面排水管安装
	Φ115加厚PVC排水管安装，高空作业、抱箍固定、弯头/平移段5米，胶水
	米
	30.00 

	4
	西侧楼梯间外墙裂缝修补
	高空绳索作业，5处外墙开裂清理、高弹抗裂胶填缝及外墙防水涂料刷涂
	项
	1.00 

	5
	西侧楼梯间内墙面修复
	内墙受损渗水区域铲除发霉层、泥工批灰找平、防潮底漆及乳胶漆刷涂恢复
	项
	1.00 

	6
	高空作业费
	高空吊板、安全绳索防护、安全警示围挡及高空特种作业人员保险
	项
	1.00 

	7
	材料运输费及二次搬运上楼
	材料运输车费及人工搬运上楼
	项
	1.00 

	8
	拆除杂物清理与建筑垃圾清运
	垃圾清运
	项
	1.00 


廉洁协议书
主合同名称：《维修工程合同书》

甲方： 人保投资控股有限公司 

乙方： 
为保证双方在公平、公正、公开和诚信的原则下开展经济活动，抵制商业贿赂和不正当竞争，防止甲乙双方的合法利益受到侵害，建立长期的合作关系，甲乙双方经过充分、友好、平等的协商，特签订此廉洁协议书，以便共同遵守，具体如下：

第一条 甲乙双方在确立经济（合作）业务关系时应当签署本协议书。

第二条 甲乙双方应遵守以下条款：

（一）甲乙双方应遵守国家法律法规，遵守相关行业管理的有关规定。

（二）甲乙双方应坚持公平、公正、公开和诚信，不得损害甲乙双方的利益。

（三）甲乙双方应对其工作人员进行廉洁从业教育，使其诚信守法、行为规范。

第三条 甲乙双方应遵守以下条款：

（一）甲方的责任

1.不准向乙方和相关单位索要或接受包括但不限于回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等任何费用和物品。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响合同履行的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（二）乙方的责任

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响合同履行的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得接收甲方介绍的亲属或朋友作为本公司员工。

6.不得就标底、其他单位的投标书等商业秘密及合同中的业务条款进行私下商谈或者达成默契。

7.不得与其它单位串通投标，不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

8.甲方和乙方不得对合作项目弄虚作假、虚报或谎报工程量。

第四条 乙方如发现甲方工作人员有违反本协议所述行为的，应及时向甲方监督部门举报。

第五条 甲方工作人员违反本协议书规定，经甲方监督部门认定违约事实的，依据甲方有关规定追究甲方当事人的责任，对严重的违纪违法问题，移交司法部门查处，追究刑事责任。

第六条 乙方违反本协议书规定，经甲方监督部门认定违约事实的，乙方自愿接受下列处罚规定：

（一）同意按照主合同总金额的5%支付违约罚金。

（二）乙方的行为致使甲方工作人员违规的，甲方有权按照供应商管理办法的有关规定执行。

（三）乙方的行为致使甲方工作人员违法的，甲方将长期中止与乙方的所有经济（合作）业务关系。

第七条 甲乙双方经济（合作）业务关系的变更或解除，不影响按本协议书规定要求追究责任及赔偿损失的权利。

第八条 本协议书一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自盖公章日起生效。

第九条 本协议书作为甲乙双方签订合同、协议、框架协议之必备附件，与合同（协议、框架协议）正文具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）:                              

日期：   年   月   日           
施工安全协议

甲方：人保投资控股有限公司

乙方： 
一、甲方安全工作的权利、义务
1、有权对乙方安全资质进行审查。
2、开工前对乙方的项目负责人、工程技术人员和安全人员进行涉及合同约定工作项目的安全技术交底，并作相关的记录。
3、在有危险性的生产区域（指存在触电、高处坠落、爆炸、起重伤害、中毒和窒息、机械伤害、火灾、灼烫等危险可能引起人身伤亡和设备事故的场所）内作业时，甲方有权审查乙方采取的安全技术措施是否符合现场要求并监督乙方实施。按国家有关规定，要求乙方设专职监护人，必要时甲方派人到现场监督，乙方应积极配合。
4、落实合同中规定由甲方承担的有关健康安全环保、劳动保护等事宜。
5、对特殊作业、危险作业的施工项目，甲方有权监督乙方编制安全施工措施、填写安全施工作业票并监督其实施。
6、甲方工程管理部门人员有权按照管生产必须管安全的原则，根据岗位职责随时监督乙方安全技术措施的落实情况，并对甲方负责。

7、甲方负责组织的安全检查活动，乙方应派有关人员参加，对查出的问题，乙方应及时做好整改落实工作。
8、甲方的安全人员可随时深入施工现场，检查、指导、监督乙方的安全工作，纠正违章行为。对乙方人员在施工中的任何不安全行为有权责令其立即停止工作，有权扣留其上岗证，并按甲方的有关规定进行处罚。
9、有关乙方提供的书面材料、各种有效资质副本、证件复印件、考试成绩单、安全文明施工保证金清算等资料，甲方负责保存至工程完工后六个月。
二、乙方安全工作的权利、义务
1、乙方作为工程项目的承包商，对承包工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括但不限于由于自身管理不善、或因乙方施工人员过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任，且不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。乙方必须切实履行以下安全责任。乙方必须具备下列条件：
2、乙方应针对项目内容，制订安全体系、标准、管理程序和安全计划，并在项目实施过程中对执行情况进行检查，如有变更，必须把变更内容书面报甲方安全部门审查备案。
3、乙方应定期召开安全会议，并向甲方通报会议、文件等内容。

4、乙方必须在该项目运作过程中应用适当的安全管理体系并实现“零伤害、零污染、零事故”的安全目标。
5、乙方必须认真贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律、法规、规定，遵守甲方有关安全管理的规章制度，服从甲方管理、监督和指导，对甲方提出的整改意见必须及时整改，实行闭环管理。
6、施工现场的安全工作由乙方负责，凡由乙方自身原因与过错造成的事故，由乙方承担全部责任及经济损失，对发生的事故按“四不放过”的原则进行调查处理，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报甲方，严禁弄虚作假、隐瞒不报。对特殊作业、危险作业的施工项目，乙方必须编制安全施工措施、填写安全施工作业票并交甲方审批备案，甲方有权监督其实施。
    7、遵守国家和地方关于生产安全、劳动用工、劳动保护法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。不得雇佣童工、未成年工和老弱病残人员，所有人员入场前必须到卫生部门办理健康证，复印件报甲方安全部门审查备案。
    8、掌握相应的安全生产理论知识和实际操作技能，并持有效的《特种作业人员操作资格证书》上岗，并将证书复印件报甲方备案。
 甲方： （签章）                                  乙方：（签章）

年    月     日                            年    月    日
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